## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | % Completed | Status
T01 | Requirement Analysis | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100% | Completed
T02 | System Design | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 100% | Completed
T03 | Database Design | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 75% | In Progress
T04 | UI Development | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 50% | In Progress
T05 | Coding | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 0% | Pending
T06 | Testing | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 0% | Pending
T07 | Deployment | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 0% | Pending
| AVERAGE | 46.43%